## Ablaufplan Mitarbeiterfeier
Arbeitspakete |  |  | März |  |  |  |  | April | [20 empty] | Mai | [22 empty] | Juni | [20 empty] | Juli
|  |  | KW 13 |  |  |  |  | KW 14 |  |  |  |  | KW 15 |  |  |  |  | KW 16 |  |  |  |  | KW 17 |  |  |  |  | KW 18 |  |  |  |  | KW 19 |  |  |  |  | KW 20 |  |  |  |  | KW 21 |  |  |  |  | KW 22 |  |  |  |  | KW 23 |  |  |  |  | KW 24 |  |  |  |  | KW 25 |  |  |  |  | KW 26 |  |  |  |  | KW 25 |  |  |  |  | KW 26
|  |  | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
TA1
| AP 1.1 | Räumlichkeiten
| AP 1.2 | Infostände & Teambuilding
| AP 1.3 | Verpflegung
| AP 1.4 | Gäste & Musik
| AP 1.5 | Eröffnungsveranstaltung
AP 1.6
| AP 1.7 | Zusammenfassung
TA2
| AP 2.1 | 1. Dekan
| AP 2.2 | Brandschutzabnahme
| AP 2.3 | Sicherheitsabnahme
| AP 2.4 | 2. Dekan
| AP 2.5 | Werbung/ Einladungen
TA3
| AP 3.1 | Aufbau/ Abbau
| AP 3.2 | Verlauf
Meilensteine
s