## Risiko-Tabelle
Risiko			Bewertung		Maßnahme
Nr.	Risikobeschreibung	Auswirkung	Eintrittswahrscheinlichkeit (1 gering – 5 sehr hoch)	Schadensausmaß (1 gering - 5 sehr hoch)	Beschreibung	Verantwortlicher
1	TH-Vorstand fällt aus	Keine Eröffnung durch genannte Personen (siehe Stakeholder), Keine Informationen und Austausch	1	4	Eröffnung wird durch Projektbeteiligte durchgeführt und TH-Spezifische Fragen werden durch StuRa beantwortet	Steve
2	Öffentliche Personen fallen aus	Kein Kommunikativer Austausch mit genannten Personen	2	4	Mehr Gespräche mit StuRa und höheren Semestern /Dozenten	Tim
3	Technischer Defekt / Kabelbruch	Kabel defekt, PC defekt, Ersatz nötig	2	2	Ersatz parat haben	Tom
4	Keine Genehmigung für Veranstaltung	Veranstaltung findet nicht statt bzw. muss überarbeitet werden	3	3	Maßnahmen für Genehmigung erfüllen, Brandschutz etc.	Til
5	Externe Firmen fallen aus	Kein/ wenig Essen, Getränke, Infostände	1	5	Grill und Getränke als Ersatz parat haben, ggf. kein Feuerwerk	Tom
6	Gastredner fallen aus	Keine / wenig Vorträge/ Beiträge zum Thema Wirtschaftsinformatik	3	3	Rede von StuRa oder Musik	Til
7	DJ/Band fällt aus	Keine Live Musik bzw. schlechtere Musikorganisation	2	3	Eigens erstellte Playlist wird gespielt	Steve
8	Schlechtes Wetter	Infostände müssen nach innen verlagert werden	2	3	Infostände werden nach innen verlagert, ggf. Feuerwerksausfall	Tim
9	Genehmigung für Feuerwerk durch das Land Brandenburg	Kein Feuerwerk am Ende der Veranstaltung	1	3	Bevor das Feuerwerk angekündigt wird, wird die Genehmigung eingeholt	Steve

## Risiko-Matrix
Schadensausmaß	5- sehr hoch	Externe Firmen fallen aus
	4- hoch	TH-Vorstand fällt aus	Öffentl. Personen fallen aus
	3- mittel	Feuerwerk fällt aus – Genehmigung/Firma	DJ/Band fällt aus	Fehlende Genehmigung Veranstaltung
	2- mäßig		Kabelbruch/Technischer Defekt	Gastredner fallen aus
	1- gering		Schlechtes Wetter
		1- gering	2- mäßig	3- mittel	4- hoch	5- sehr hoch
		Eintrittswahrscheinlichkeit