**Projektbeschreibung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekttitel:** | Fachbereichsfeier Wirtschaftsinformatik |
| **Projektnummer:** | 4 |
| **Projektleiter/in:** | Tim Niemann |
| **Projektauftraggeber/in:** | Dekan Wirtschaftsinformatik THW |
| **Projektdauer:** | Ziel des Projektes: Fachbereichsfeier am 30. Juni  Geplanter Beginn: 13 Uhr  Geplantes Ende: 22 Uhr |
| **Ausgangssituation / Problembeschreibung:** | * Fest für Fachbereichsmitarbeiter, Studenten und geladene Gäste mit einem Budget von 10.000,00€ um folgende Problem zu lösen   + Schlechtes Arbeitsklima   + Langweiliger Ruf des Fachbereiches   + (Konflikte zwischen Fachbereichsmitarbeiter) |
| **Projektgesamtziel:** | Aufwertung des Fachbereiches intern, sowie extern |
| **Projektziele :** | * Besseres Arbeitsklima schaffen * Ruf des Fachbereichs stärken * Positive Werbung für die TH-Wildau * Stärkung von Teams * Eventuelle Konflikte beilegen |
| **Nicht-Ziele /**  **Nicht-Inhalte:** | (Direkt) Studierendenanzahl erhöhen  Jobvermittlung  Verschlechterung der Gesamtsituation (Konflikte) |
| **Wirtschaftlicher oder sonstiger Nutzen:** | Cateringunternehmen erzielen Einnahmen durch Bewirtschaftung der Gäste  Stärkung des Arbeitsklimas  Herstellung des Kontaktes zwischen Unternehmen und Studenten |
| **Lösungsansatz:** | Eventuelle Konflikte beilegen durch Teamspiele, Bar, Band und DJ  Ruf des Fachbereichs stärken durch Infostände externer Firmen, Aktivitäten und Party |
| **Projekt-Randbedingungen:** | Brandschutz, Sicherheit, Genehmigungen für Event  (Lärmschutz) |
| **Projektorganisation:** | **Kernteam**:  Tim Niemann, Project Manager  Tom Leicht, Quality Control  Til Wähler, CFO  Steve Plath, Supervisor  **Erweitertes Projektteam**:  Studentische Hilfskraft, Auf und Abbau/ Unterstützung der Planung und Durchführung  **Sonstige**:  Externe Firmen für die Infostände  Foodtrucks & Getränkewagen für die Verpflegung  Band, DJ und Gastredner für Musik und Unterhaltung |
| **Projektbudget:** | 10.000,00€ |
| **Projektrisiken und**  **-unsicherheiten:** | Keine Abnahme durch Behörden  Budgetüberschreitung durch unerwartete Kosten |
| **Projektklassifizierung:**  0= gering → 5= sehr hoch | Projektgröße: 4  Komplexität: 3  Neuartigkeitsgrad: 4  Projektrisiko: 2  Projektdauer: 2  Potenzial / Nutzen: 4 |
| **Projektentscheidung:** | **Freigabe: Freigabe am:**  Herr Frieß 22. März 2019  Herr Niemann 22. März 2019  Herr Wähler 22. März 2019 |
| **Anlagen:** | Stakeholder  Projektstruktur  Ablaufplan  Risikoanalyse |